## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:更好地为患者职工和患者服务 |  |  | 强化优质医疗资源供给，着力提升民生福祉；强化患者需求导向，医疗服务满意度提升。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 51000.2 | 51000.2 | 36106.250206 | 10 | 7.1 | 70.80 | 项目验收未达标，付款延迟；改进措施：加强采购管理，规范采购流程。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 51000.2 | 51000.2 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 51000.2 | 51000.2 | 36106.250206 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新购资产数量 | ≥2407台 | 2312台 | 10 | 9.61 | 偏差原因：供应商供货延迟，改进措施：与供应商协商优化供货流程，确保按时足量供货
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 付款及时性 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投资成本 | ＝51000.2万元 | 36106.25万元 | 10 | 7.08 | 偏差原因：项目验收未达标，付款延迟；改进措施：加强采购管理，规范采购流程。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 逐步提高 | 已提高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 逐步提高 | 已提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 逐步提升 | 已提升 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 90.2