## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展-中医中西医结合科学研究课题（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:以“冲任学说”为理论依据，应用一种全新的方法探究补肾调冲方提高卵巢储备功能、改善妊娠结局的作用机制。,目标3:通过建立孕晚期大鼠暴露于七氟醚的全麻模型，探究针刺能否缓解或治疗七氟醚对发育中大脑的神经毒性。,目标2:评估艾灸隐白穴疗法在改善地诺孕素引起不规则子宫出血的不良反应的有效性和可行性。 |  |  | 1.深耕女性不孕症及人类辅助生殖技术，提高女性卵巢储备功能、改善妊娠结局。2.对患者进行艾灸隐白穴治疗，治疗期间未报告严重不良反应。当前研究受限于样本量较小、依赖兼职或临时人员导致数据记录不完整及随访脱落率高，下一步计划扩大样本，增加专职人员，对于项目组人员设置阶段性目标，加强监管，评估艾灸隐白穴疗法在改善地诺孕素引起不规则子宫出血的不良反应的有效性和可行性。3.前期主要查阅相关资料并建立孕晚期大鼠暴露于七氟醚的全麻模型。模型建立完成后，严格按照实验方案进行实验，精确记录实验结果，探究针刺及姜黄素分别对发育中大脑的可能影响，项目负责人以通讯作者在核心期刊发表论文两篇并协助科室内住院医师熟练掌握了western blot、PCR等基础实验技术，大大提升了其科研能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 2 | 2 | 2 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买试剂盒及治疗材料 | ≥100份 | 35份 | 6.5 | 2.28 | 科研团队组建初始，可借鉴经验不足，实际开展时间延后，后续课题组积极交流探索，加速课题进展
|  |  | 完成调研报告数量 | ≥12份 | 2份 | 6.5 | 1.08 | 原设计的技术方案在实施过程中遇到瓶颈，数据采集困难，后续将不怕困难，多交流，多沟通，推进项目开展
|  |  | 调研问卷 | ≥200份 | 20份 | 6.5 | 0.65 | 患者由于自身内分泌因素，部分依从性较差，脱落率较高，后续会与患者积极沟通，提高对本课题组的信任及依从性
|  |  | 发表科研论文 | ≥3篇 | 2篇 | 6.5 | 4.33 | 数据整理困难，排除标准略有差异，后续将借鉴别人成熟经验，持续推进项目，提升团队内工作效率
|  | 质量指标 | 项目课题验收通过率 | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2024年 | 2024年 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2万元 | 2万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾灸隐白穴治疗地诺孕素所致不规则子宫出血的疗效 | 提高 | 稍有提高 | 8 | 7 | 社会效益的实现依赖于项目的规范化推广与精准落地。偏差可能来自于以下方面：1.中医技术纳入指南的滞后性，且在临床诊疗中，医生更倾向于选择指南明确的西药方案，限制艾灸技术的临床渗透率；2.多部门协作机制欠待优化。后续将致力于标准化技术推广、开展中医医师技能培训，加强多学科间交流合作
|  |  | 提高卵巢储备功能、改善妊娠结局 | 提高 | 提高 | 8 | 8
|  |  | 为缓解或治疗吸入性全麻药物对发育中大脑的神经毒性提供新的方向和有价值的信息 | 提供依据 | 提供依据 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 推动中西医临床治疗的有效结合 | 推动 | 推动 | 8 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90% | 8 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 81.3